广州华南商贸职业学院人才培养工作评估实施方案

（定稿）

学院各部门、集团派驻学院各项目部：

为全面贯彻《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》文件精神，根据广东省高等职业院校人才培养工作的评估规划，我院将申请于2020年12月参加广东省教育厅组织的高等职业院校人才培养工作评估。为保证学院评估工作顺利、规范、高效实施，实现“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”目的，结合我院实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平中国特色社会主义思想为指导，以教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》《关于印发<高等职业院校人才培养工作评估方案>的通知》（教高〔2008〕5号）、《广东省高等职业院校人才培养工作评估实施细则》（粤教高〔2008〕130号）、《广东省高等职业院校人才培养工作评估操作规程》（粤教高〔2008〕130号）为依据，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以就业为导向，积极探索和实践“产教融合，校企合作”人才培养模式和“工学结合，知行合一”教学模式，坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的评估方针，通过迎评创建，进一步明晰办学理念、厘清办学思路、加大教学投入、完善办学条件、改革体制机制、加强队伍建设、优化专业结构、深化教学改革、培育办学特色，引领学院迈入以提高人才培养质量为核心的高质量发展之路。

二、评建目标

通过参加广东省高等职业院校人才培养工作评估，学院的办学理念更加明晰，办学定位更加准确，办学条件明显改善，教育教学改革不断深入，内涵建设水平不断提升，办学特色初步显现，社会服务能力明显增强，学院的整体办学实力、办学水平和人才培养质量全面提升，支撑区域经济社会发展与产业发展，形成学校办学与区域经济协同发展的良性循环局面，实现“以评促建，以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的评建工作目标。

三、评估主要依据

（一）教育部《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》（教发[2004]2号）
（二）住房和城乡建设部 国家发展改革委新发布的《高等职业学校建设标准》（建标〔2019〕86号 ）
（三）教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高〔2006〕16号）

（四）教育部《关于印发‹高等职业院校人才培养工作评估方案›的通知》（教高〔2008〕5号）

（五）广东省教育厅《高等职业院校人才培养工作评估实施细则》（粤教高[2008]130号）
（六）广东省教育厅《高等职业院校人才培养工作评估操作规程》（粤教高[2008]130号）
四、组织机构
（一）评估工作领导小组
组  长：刘剑清
副组长：周二勇  李国年  贺娥花  雷贤富  罗桂芳  徐用强  
轩永涛 

成  员：王书汉  鲍  冰  陈  红  郑雪梅  唐小华
学院各部门、集团派驻学院各项目部负责人
（二）评估与诊改工作办公室

    主  任：刘剑清
副主任：张长宝  李振斌  刘珊珊  崔小玲
成  员：学院各部门（含项目部）相关工作人员
秘  书：张长宝（兼）
（三）评估与诊改专项工作小组
1.校园基础设施建设组
组  长：刘剑清  罗桂芳 
成  员：方  雷  郑雪梅及各部门（含项目部）负责人 
2.规划制度建设组
    组  长：刘剑清
    成  员：王书汉  鲍  冰  陈  红  郑雪梅  唐小华及各部门负责人
    3.师资队伍建设组

    组  长：刘剑清
    成  员：陈  红  鲍  冰  郑雪梅及人事、教务、学生和各系（部）等部门负责人 

　　4.数据平台组

    组  长：陈  红
    成  员：院办、教务、网络、各系（部）等部门负责人和相关
工作人员
    5.专业与课程建设组（含人才培养方案、专业剖析、说课、教学管理等）
    组  长：陈  红
    成  员：教务、科研、质监及各系（部）等部门负责人
    6.实践教学建设组

    组  长：陈  红  郑雪梅
    成  员：教务、实验、校企及各系（部）等部门负责人
7.信息化与图书资源建设组
组  长：陈  红
成  员：教务、网络、图书等部门负责人
8.科研与社会服务组
组  长：陈  红  郑雪梅  唐小华
成  员：科研、校企、继续教育等部门负责人
9.党建学工组
组  长：王书汉  鲍  冰
     成  员：党办、院办、学生等部门负责人

10.招生就业工作组

组  长：郑雪梅  唐小华
     成  员：招生就业、继教、各系（部）等部门负责人
11.综合保障工作组

组  长：徐用强  雷贤富
副组长：鲍  冰  曹建军
     成  员：院办、后勤、物业、财务、采购等部门负责人

五、实施步骤
总共分为五个阶段：第一阶段为宣传动员阶段（2020年4月初－4月15日），第二阶段为自评自建阶段（2020年4月初－8月），第三阶段为完善提高阶段（2020年9月－10月），第四阶段为正式评估阶段（2020年9月－12月），第五阶段为评估整改阶段（2021年1月－2021年12月）。

（一）第一阶段：宣传动员阶段（2020年4月初－4月15日）

1.准备与启动阶段（2020年4月初－4月10日）

（1）全面摸排学院基本情况，结合2018-2019年高职职业院校人才培养工作状态数据采集平台填报与广州华南商贸职业学院人才培养工作状态数据分析报告，全面摸排学院基本办学条件、主要办学优势及存在主要问题。

（2）全面收集整理评估文件，通过多种渠道、多种方式收集、整理2004年国家开展高职职业院校人才培养工作评估以来教育部、省教育厅、省教育评估院的评估文件与配套文件，为学院评估工作做好政策与文件的学习与研究的准备工作。

（3）认真调研省内近两年高职院校参加评估的情况，主要通过网络、媒体等渠道与形式，调研、收集、整理相关民办高职院校评估工作的经验与做法，为学院评估工作提供学习与借鉴。

2.宣传与动员阶段（2020年4月初－4月15日）

（1）建立评估组织机构，根据评估工作要求与需要，成立学院评估工作领导小组、评估与诊改工作办公室及12个评估与诊改专项工作小组，确保学院评估工作有序与高效。

（2）召开一次迎评动员大会，通报广东省高职院校评估概况、学院评估现状分析及学院评估工作要求，对2020年12月底前接受高等职业院校人才培养工作评估进行全面动员和部署。

（3）将评估工作各项任务融入、渗透到常规工作之中，以评估为契机，提升常规管理水平、加强教学内涵建设，提高人才培养质量，实现“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”目标。

（二）第二阶段：自评自建阶段（2020年4月初－8月）

1.学习阶段：（2020年4月初－4月20日）

重点任务：制定评估工作实施方案；编制学院评估任务分解表；印发学院评估工作手册；调整充实学院评估机构；建设学院评估专题网站；定期编发评估工作简报；制定实践教学建设方案；启动第一轮教学制度建设；聘请专家开展评估专题讲座；召开一次迎评创建专题会；编制学院现有办学条件与上级要求办学条件整改计划表。

2.自建阶段：（2020年4月21日－8月）

重点任务：向省教育厅提交申请接受评估报告；启动党政管理制度建设；启动学生管理制度建设；启动后勤管理制度建设；启动第二轮教学制度建设；组织第一轮说课听课活动；组织第一轮专业剖析活动；修订2019年各专业人才培养方案；制定2020年各专业人才培养方案；各部门、各专项组准备评估备查与佐证材料展示；学院评估领导小组进行第一轮评估督导检查。

（三）第三阶段：完善提高阶段（2020年9月－10月）

重点任务：召开一次迎评工作推进大会；组织第二轮说课听课活动；组织第二轮专业剖析活动；学院实践教学设施建设检查；学院深度校企合作情况检查；学院党政管理制度汇编成册；学院学生管理制度汇编成册；学院教学管理制度汇编成册；学院各专业课程标准汇编成册；学院2019级人才培养方案汇编成册；学院2020级人才培养方案汇编成册；组织培训、填报、分析、研究2020年数据平台；各部门、各专项组准备评估备查与佐证材料展示；学院评估领导小组进行第二轮评估工作督导检查。

（四）第四阶段：正式评估阶段（2020年9月－12月）

1.自查自纠阶段（2020年9月－10月）

重点任务：组织第三轮说课听课活动并确定学院推荐说课名单；组织第三轮专业剖析活动并确定学院推荐专业剖析名单；核准数据，完善各类评建资料；分类装盒，列出装盒目录。

2.模拟评估阶段（2020年11月1日－11月30日）

重点工作：聘请专家进行模拟评估；根据模拟评估情况进行限时整改；完成深度访谈的培训、学习与模拟；用人单位满意度调查分析报告；学生满意度调查分析报告；完成分项自评报告、学院自评报告、院长工作报告；学院组织专门人员对校内外实训基地建设进行督查和指导；网上公示学院自评报告、2019年数据平台、2020年数据平台、学院“十三五”事业发展规划、学院“十三五”师资队伍建设规划、学院“十三五”专业建设规划、学院专业设置一览表、区域和行业社会经济发展规划。

3.现场评估阶段（2020年12月1日－12月31日）

重点工作：召开第一次迎评动员大会；制定评估专家组接待方案；全面检查教学设施、生活设施、校园环境和迎评宣传工作。

（五）第五阶段：评估整改阶段（2021年1月－2021年12月）

重点工作：制定学院评估整改方案；完成学院整改工作报告；接待评估专家整改回访；提供2020年、2021年学院平台数据；根据评估专家组《评估反馈意见》中提出的问题和建议开展逐项整改工作。

附件1.人才培养工作评估领导小组主要职责

附件2.人才培养工作评估与诊改工作办公室主要职责

附件3.人才培养工作评估与诊专项工作小组主要职责
附件1
人才培养工作评估领导小组主要职责

一、全面负责学院迎评创建工作

二、主持制定学院迎评创建工作目标和计划

三、检查督促各部门、各专项组评估工作的开展

四、负责审定学院迎评创建重要文件及重要材料

五、对评估重大事项进行决策，解决评建过程中遇到的重大问题

附件2

人才培养工作评估与诊改工作办公室主要职责

一、全面负责学院迎评创建日常工作和网站建设工作
三、负责起草学院迎评创建工作文件和评估报告

三、负责编印学院评估工作手册和迎评创建简报

四、负责制定模拟评估和正式评估现场工作方案

五、负责学院评估工作咨询、解释、学习与研究

六、负责与上级教育主管部门和评估专家联络工作

七、负责学院各类评估数据审核和评估资料的审定

八、负责收集、整理、汇总、装订学院评估资料档案

九、协调安排学院迎评创建工作会议、汇报、培训和研究

十、指导督促学院各部门、各专项组、各项目组迎评创建工作

十一、组织制（修）订教学科研、党建学工、行政管理制度并编印成册

十二、负责评估专家接待和车辆安排等工作
十三、定期向学院评估领导小组汇报迎评工作进展情况
十四、负责评估深度访谈的培训实施工作，包括干部、群众、学生访谈、座谈、问卷调查、培训等相关工作，负责访谈对象的安排和通知等任务
附件3
人才培养工作评估与诊改专项工作小组主要职责

一、校园基础设施建设组

负责梳理学院2020年10月底前占地面积、校舍面积、教学行政用房面积、学生宿舍面积、实验实训室面积等数据（分已有、在建和拿到施工许可证；总面积、生均面积），并提供相应原始材料（复印或扫描件）。
二、规划制度建设组
负责收集广东省、广州市、白云区国民经济社会发展第十三个五年规划（含学院专业相关的行业发展规划）和国家、省市有关职业教育方面相关文件；负责梳理学院现有教学科研、党建学工、行政管理等方面的规划、制度，负责组织相应规划、制度的制（修）订并编印成册；负责收集、整理并编印2018-2020年学院各类纪要、简报及学院和各部门年度工作计划与工作总结。

三、师资队伍建设组

负责评估指标体系“师资建设”各要素的落实、数据汇总及佐证材料收集、整理、文字撰写等工作；负责指导各系部有关人才培养工作状态数据采集平台中专职教师、兼职教师相关数据的填报与汇总审核，分项目自评报告的撰写；在分析现有师资状况的基础上，采取切实有效措施，充实教师数量，改善师资结构，满足评估指标要求。
四、数据平台组
负责高职院校人才培养评估迎评专题网站和高职院校人才培养工作评估管理信息系统运用与维护；负责高职院校人才培养工作状态数据采集平台建设与使用。

五、专业与课程建设组（含人才培养方案、专业剖析、说课、教学管理等）

负责制（修）定2019-2020年学院《关于制定专业人才培养方案的指导意见》，组织修订2019级专业人才培养方案，组织制订2020级专业人才培养方案，组织制（修）订各专业课程标准（大纲），满足不同学生就业、升学和个性发展的需要。
负责制定学院专业剖析实施方案，举办学院专业剖析专题讲座，举办三轮专业剖析活动。按照“整体设计、分类指导、重点突破、全面推进”的思路，每次由品牌专业进行剖析示范汇报，同时从各系随机选择1-2个专业进行专业剖析演练。

负责制定学院说课（此处指课程，下同）实施方案，举办学院说课专题讲座，开展举办三轮说课活动。按照“人人参与，选拔优秀、全面提高”的原则，每轮先由各系（部）推荐1-2名教师进行说课示范汇报，同时从各系（部）随机抽选1名教师参加说课活动

    负责评估指标体系“教学管理”关键评估要素的落实、组织、数据汇总及相关佐证材料收集、整理、文字撰写等工作；负责指导各系部教学管理、教学质量监控等相关材料的收集整理，文件汇编工作；负责人材培养工作状态数据采集平台“教学管理”相关数据的填报与汇总审核工作，分项自评报告的撰写。
    六、实践教学建设组

负责制定学院实践教学设施建议方案；协助做好学院实践教学建设方案实施；负责评估指标体系“实践教学”“实践教学条件”关键评估要素的落实，数据汇总，佐证材料收集、整理、文字撰写等工作；负责指导各系部对现有教学设备进行统计，对照指标内涵要求提出建设意见；掌握实验、实训基地建设情况，对照指标体系内涵要求提出建设性意见；负责实践教学条件、实训基地、顶岗实习、实践教学管理文件的整理，汇编工作；负责人才培养工作状态数据采集平台实践教学相关数据的填报与汇总工作，分项目自评报告的撰写。
七、信息化与图书资源建设组
负责评估指标体系“课程建设”关键评估要素中校园网建设、馆藏图书资料相关佐证材料收集、整理、文字撰写等工作。
八、科研与社会服务组
负责评估指标体系“专任教师”关键评估要素中教研、科研指标和“社会服务”“双证书获取” 关键评估要素的落实，数据汇总，佐证材料收集、整理、文字撰写等工作；
九、党建学工组
负责评估指标体系“学生管理”（含党建工作）关键评估要素的落实，数据汇总及相关佐证材料收集、整理、文字撰写等工作；负责校风、学风建设；负责收集、整理校内外有关学院新闻宣传佐证材料收集、整理、文字撰写等工作；负责全院评估工作的舆论宣传及师生思想教育工作。
十、招生就业工作组
    负责评估指标体系“社会评价” 关键评估要素的落实、组织、数据汇总及相关佐证材料收集、整理、文字撰写等工作；负责招生、就业等相关材料的收集整理、审核把关工作；负责人才培养工作状态数据采集平台“社会平台”相关数据的填报与汇总、审核工作，分项目自评报告的撰写；负责学校在上级部门或社会获得的所有荣誉的收集整理工作；协助做好用人单位满意度调查分析报告；协助做好学生满意度调查分析报告。
负责制定校企合作工作方案；组织建立“政行企校”合作体制机制，开展相关“政行企校”合作活动；负责指导检查各系校企合作工作，探索校企深度合作模式，创建校企合作特色；负责确定供专家组检查的校外实习基地名单，开展相关演练工作，协调专家组赴校外实习基地考察工作。
    十一、综合保障工作组

    负责开展“文明校园”、“文明教室”、“文明宿舍”、“文明食堂”等主题教育活动；负责落实校园公共场所、实验（训）室、教室、学生宿舍、食堂等环境卫生整治、绿化、美化等工作；负责专家组现场考察期间临时办公场所、办公设备、办公环境的落实与维护工作；负责专家进校期间的校园秩序、安全、保卫等工作。 
                            广州华南商贸职业学院

                                  2020年04月06日  
14

